## Planification
TPI
Jeu de société « Qui est-ce » digital |  |  | Échéances
|  |  | Tâche prévue |  |  |  | Semaine 1 | [10 empty] | 2 semaines | Semaine 3 | [22 empty] | Semaine 4 | [25 empty] | Semaine 5 | [25 empty] | Semaine 6
Congé
Sacha Leone |  |  | Tâche optionnelle |  |  |  | Début TPI | [10 empty] | Vacances d'avril
3IND-3TPMa
Étapes | Tâches | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi
|  | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
Démarrage | Lecture du cahier des charges
Mettre au propre les objectifs principaux
Création d'un repos GitHub
Création des répertoires pour les différentes parties du projet (Documentation > websummary, recherche, prise de notes, rapport, etc…)
Dépôts des canevas Word et Excel de documentation (rapport, jt, planning, etc…)
Rédaction du planning
Réflexions sur les ajouts faisables
Choix de l'environnement de développement C#
Mise en place de l'environnement
Développement | Élaborer et faire une analyse pour s'assurer des classes nécessaires
Créer les différentes classes
Réaliser le diagramme de classes
Mise en place simple de l'algorithme de création de portraits sans sosies. (À partir de mots : moustache1, lunette4, cheveux12)
Affichage des 48 portraits (séparés sur l'écran)
Choisir un portrait à faire découvrir (pour les deux joueurs) | bar: 31 to 34
Basculer un portrait en visible ou invisible | bar: 35 to 36
Rendre l'interface responsive | bar: 37 to 43
Créer le menu de démarrage (Boutons : "Jouer", "Règles", "Quitter") | bar: 44 to 47
Possibilité de faire pause avec "Esc", afficher les boutons "Reprendre" et "Retour au menu" | bar: 48 to 51
Affichage des svg de Avataaar à la place des textes | bar: 52 to 56
Travail UX/UI sur les fenêtres | bar: 57 to 60
Contour pour afficher sur quel portrait est le focus | bar: 61 to 63
Affichage du portrait à faire deviner en haut à droite | bar: 64 to 65
Écran de gagnant/perdant | bar: 66 to 70
Questions à rédiger puis à afficher sur l'écran de l'opposant | bar: 71 to 75
Maximum de 3 essai pour deviner, sinon perdu | bar: 76 to 80
Documentation | Rapport de travail | bar: 31 to 86
Journal de travail | bar: 31 to 86
MAJ Planification --> Coût réel | bar: 31 to 86
Websummary | bar: 61 to 86
Rendre tous les documents | bar: 35 to 86
Présentation | Rédaction de la présentation | bar: 61 to 95
Préparation de la démonstration | bar: 87 to 95
Test sur un ordinateur de l'école | bar: 96 to 104
Présenter au supérieur professionnel (M. Schenk) | bar: 96 to 104
Relecture du tout | bar: 105 to 108
Présenter aux experts (Morgan Del Torchio et Alain Jeanmaire) | bar: 109 to 110
Ferié
Ferié
Soutenance TIP

## Coût réel
TPI
Jeu de société « Qui est-ce » digital |  |  | Échéances
|  |  | Tâche faites |  |  |  | Semaine 1 | [10 empty] | 2 semaines | Semaine 3 | [22 empty] | Semaine 4 | [25 empty] | Semaine 5 | [25 empty] | Semaine 6
Congé
Sacha Leone |  |  | Tâche optionnelle |  |  |  | Début TPI | [10 empty] | Vacances d'avril
3IND-3TPMa
Étapes | Tâches | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  | Vendredi |  |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi
|  | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
Lecture du cahier des charges
Mettre au propre les objectifs principaux
Démarrage | Création d'un repos GitHub
Création des répertoires pour les différentes parties du projet (Documentation > websummary, recherche, prise de notes, rapport, etc…)
Dépôts des canevas Word et Excel de documentation (rapport, jt, planning, etc…)
Rédaction du planning
Réflexions sur les ajouts faisables
Choix de l'environnement de développement C#
Mise en place de l'environnement
Développement | Élaborer et faire une analyse pour s'assurer des classes nécessaires
Créer les différentes classes
Réaliser le diagramme de classes
Recherche d'un moyen de récupérer chaque SVG du repos Avataaars rapidement
Mise en place simple de l'algorithme de création de portraits sans sosies. (À partir de mots : moustache1, lunette4, cheveux12)
Affichage des 48 portraits (séparés sur l'écran)
Choisir un portrait à faire découvrir (pour les deux joueurs)
Basculer un portrait en visible ou invisible
Rendre l'interface responsive
Créer le menu de démarrage (Boutons : "Jouer", "Règles", "Quitter")
Possibilité de faire pause avec "Esc", afficher les boutons "Reprendre" et "Retour au menu"
Affichage des svg de Avataaar à la place des textes
Travail UX/UI sur les fenêtres
Contour pour afficher sur quel portrait est le focus
Affichage du portrait à faire deviner en haut à droite
Écran de gagnant/perdant
Questions à rédiger puis à afficher sur l'écran de l'opposant
Maximum de 3 essai pour deviner, sinon perdu
Documentation | Rapport de travail
Journal de travail
MAJ Planification --> Coût réel
Websummary
Rendre tous les documents
Présentation | Rédaction de la présentation
Préparation de la démonstration
Test sur un ordinateur de l'école
Présenter au supérieur professionnel (M. Schenk)
Relecture du tout
Présenter aux experts (Morgan Del Torchio et Alain Jeanmaire)
Ferié
Ferié
Soutenance TIP