## Planning
Pré-TPI | Semaine hyperplanning |  | Semaine 5 | [17 empty] | Semaine 6 | [17 empty] | Semaine 7 | [17 empty] | Semaine 8 | [17 empty] | Semaine 10 | [17 empty] | Semaine 11 | [17 empty] | Semaine 12 | [17 empty] | Semaine 13 | [17 empty] | Semaine 14 | [17 empty] | Semaine 15 (Début TPI) | [25 empty] | Semaine 18 | [22 empty] | Semaine 19 | [25 empty] | Semaine 20 | [25 empty] | Semaine 21
| Jours |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  |  | Lundi | [8 empty] | Mardi | [8 empty] | Jeudi |  |  |  | Vendredi
| Tâches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
Définir les fonctionnalités essentielles pour l'application. | bar: Lundi 1
Définir les spécifications techniques (API, authentification, technologies) | bar: Lundi 2
Planifier les tâches (planning, Pré-TPI) | bar: Lundi 3 to Lundi 9
Création du projet (strcucture) | bar: Mardi 10 to Mardi 13
Création et paramétrage du Git | bar: Mardi 14 to Mardi 15
Intégrer l'API externe pour récupérer les données des cryptomonnaies en temps réel | bar: Mardi 16 to Lundi 27
Développer la page d'accueil avec la liste des cryptomonnaies | bar: Mardi 28 to Mardi 36
Créer une page de graphiques détaillés pour chaque cryptomonnaie | bar: Lundi 37 to Mardi 72
Afficher les données détaillés de chaque cryptomonnaie | bar: Lundi 73 to Mardi 90
Développer la page de conversion des cryptomonnaies et fiduciaires | bar: Lundi 91 to Mardi 126
Créer et configurer la base de données (MongoDB) | bar: Lundi 127 to Mardi 144
TPI | Lire et comprendre la cahier des charges | bar: Mardi 1 to Mardi 2
Planifier les tâches (planning, TPI) | bar: Mardi 3 to Mardi 4
Refactoriser la base de données (NoSQL -> SQL / MCD et MLD) | bar: Jeudi 5 to Lundi 17
Développé la création et connection des utilisateur (email, mot de passe) | bar: Lundi 18 to Lundi 21
Implémenter la fonctionnalité d'authentification avec WebAuthn/FIDO2 | bar: Mardi 22 to Mardi 30
Implémenter la gestion des erreurs d’authentification et de connexion
Implémenter la fonctionnalité de déposer de l’argent fictif
Implémenter la fonctionnalité de retirer l’argent fictif gagné
Implémenter la possiblité d'acheter ou de vendre ces cryptomonnaies selon l'état du marché
Créer la page de gestion de portefeuille (tableau de bord, suivi, graphiques)
Implémenter la fonctionnalité pour télécharger les graphes en PNG
Implémenter la possibilité de mettre des cryptomonnaies dans une "Watch List"
Développer la section "Settings" (modifier profil)
Écrire les test unitaires de certaines fonctions clé avec Vitest | bar: Mardi 1 to Mardi 30
Générer une documentation technique avec JSDoc
Effectuer des tests manuel (tester sur un potentiel utilisateur)
Vérification de la sécurité et correction si nécessaire
Rédaction du rapport | bar: Mardi 1 to Mardi 30
Préparer la présentation (TPI)
Plannifier
Fait
Férié